## Общие вопросы и 1 очередь
Сводный протокол встреч с Управляющим УК "Город набережных"
Тема: общие вопросы ЖК и общие вопросы 1 очереди
Примечание к протоколу: данный протокол не содержит частные вопросы домов, жителей. В колонке "Дата встречи" указывается дата первоначальной постановки вопроса. В колонке "Ответ управляющего" - для возможности не потерять нить решения ведется хронология ответов из встречи в встречу. Зеленым цветом выделены вопросы, по которым есть движение и промежуточный результат.
Протокол составила: |  | Михайлова И.Н., 17-1-10; Розанова В. - 10 дом.; Залина
Согласован с: |  | Малкиным И.Е., управляющим УК
Главный инженер: |  | Тормашов Артем Вячеславович
№ пп | Дата встречи | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии по выполнению
2.1. | 2015-03-21 | Парковка | Недостаточно мест для парковки. Нормативы соблюдены, но они не соответствуют реалиям жизни за городом. Требуется увеличение парковочных мест, в т.ч. за счет добавления карманов и урезания широких и не в том месте спроектировнных газонов (28.02.2015) | все | 14.03.15 1) Схему организации дорог и паркомест дорабатывает Адм.Химок, сроки неизвестны, ориентируемся на середину апреля. Текущая схема считается актуальной, пока не будут правки от Адм.Химок. Ожидается увеличение мест парковки. 2) Знаки "Остановка запрещена" - ошибочны, должны быть "Стоянка запрещена". 3) На месте бывшего городка строителей за дорогой необходимо разобрать мусор и оборудовать стоянку в ближайшее время, ДО благоустройства. Малкин И. обещал передать этот вопрос застройщику. Ответ - в течение 10 дней - 25.03.15. - 21/03/15: да, будет работать с 1.04.15. 4) Пишем коллективное письмо Слепцову В.В., чтобы напомнить об остроте вопроса и ускорить разработку схемы. Срок - в пятницу нужно 20.03.15 отправить. Сбор подписей в УК. 5) Машины сотрудников УК не должны стоять на территории ЖК, в т.ч. в паркингах. 21.03.2015: 1) За рекой на месте городка строителей будет на 2 га платная стоянка. Уборка и охрана от УК. Ориентировочный срок - август 2015. 2) Больше, чем уже есть на мартовском плане ЖК, по словам Малкина, паркомест на территории ЖК, сделать не смогут. Озеленение начнут в апреле-мае по имеющемуся проекту. | 20.03.2015 14.04.2015 | ожидание | Внимание! Все знаки в ЖК должны быть согласованы и утверждены ОДД и Адм.Химок! Важно чтобы сначала увеличили паркоместа, а только затем ограничивали те, что уже есть! Не стоит тратить деньги на благоустройство (15 млн.) до получения согласованного с Администрацией Химок плана территории, т.к. иначе придется переделывать, и опять тратить на это время и деньги.
2.2. | 2015-04-04 | Парковка | (продолжение) Недостаточно мест для парковки. Нормативы соблюдены, но они не соответствуют реалиям жизни за городом. Требуется увеличение парковочных мест, в т.ч. за счет добавления карманов и урезания широких и не в том месте спроектировнных газонов (28.02.2015) | все | 28.03.2015 открыта стоянка на 128 мест за дорогой- пока мало пользуется спросом. Часть стоянки перегорожена для песка при стройке въезда. Спасибо тем, кто нарисовал новую карту с карманами. Ждем реакции администрации 04.04.2015 План перепланировки территории (предложение иниц.группы) передали в проектный офис Сеоевой Е.А. Ждут "пинка" Адм.ХИмок - без этого что-то делать не особо хотят | 2015-04-25 | ожидание | Карта передана Яне Максимовой, обещала передать проектировщикам - молчит На текущий момент уже очевидно, что добровольно застройщик ничего делать не хочет - у 17/2 активно ставят столбы, заливают дорогу вместо кармана. Ирина Теплых на форуме писала про парковочно-разгрузочный карман напротив кулинарии - движения тоже нет.
3.1. | 2015-05-30 | Инфраструктура | Первый въезд/выезд (23.05.2015) | все | Заливают основную дорогу бетоном. Въезд/выезд планируют открыть в июне, 2 шт. по обе стороны от ОКС. 30.05.2015 Обещают открыть к пн - 01.06.2015
3.2. | 2015-05-30 | Инфраструктура | Второй въезд/выезд. (28.02.2015) Автомобильный коллапс. В часы пик на мосту на въезде в ЖК стоят по часу. | все | 2й выезд будет работать как въезд/выезд с 1 апреля, нынешний закроется с 1 апреля до конца мая на въезд (будут строительные работы, прокладка каких-то кабелей), выезд будет там, где сейчас строительные синие ворота. Немного отодвигается открытие въезда за мостом. Но пока там не откроют, нынешний не закроют 04.04.2015 Открытие второго въезда сдвигается к 15-20 апреля (оптимистичный прогноз). Дорожку для пешеходов вокруг домика продаж обещал чистить (сейчас там снег, грязь, вода) 20.04.2015 Въезд открыт. 23.05.2015 Для предотвращения парковки на мосту сделают столбики со дня на день. В течение двух дней закончат бетонирование 1-го въезда для увеличения пропускной способности. Общался с представителем МАГНИТА, договорились, что завоз будет только в будни с 10 до 18. Никаких фур больше не будет. 30.05.2015 - Тендер проведен. Ремонт дороги за мостом начнется в июне, закончится в летний период. Будет расширение на 1,5 м | 2015-08-01 | ожидание
5 | 2015-05-30 | Лифты | Лифты часто ломаются. Шумят и гремят при движении. В домах сданных после 01.2015 не введены в эксплуатацию 23.05.2015 - просьба обесшумить техническое помещение для лифта | все | В ближайшие 2 мес. совместно со специализированной обслуживающей компанией "Лифтгрупп" будет проведена работа по осмотру, освидетельствованию лифтов, устранение шумов, перекосов и др. неисправностей. 07.03.2015 В 9 и 10 домах лифты будут включены через 2 недели (до 21.03.2015) 21.03.2015 по 1,2,3 очереди конец даты 30.04.2015 осведетельствование 21.03.2015 В 10 домах лифты будут мб ключины 23.03. ждут получения страховки 28.03.2014 - все готово, ждут бумажку о страховке (без нее нельзя вводить в строй). Будет готово буквально на днях. 06.04.2015 - запустили лифты в 9 и 10 домах 23.05.2015 - просьба обесшумить техническое помещение для лифта принята к рассмотрению, готовится проект по переносу пульта на кронштейны подальше от стены и прокладке резинки на стене и к креплению кронштейнов. 30.05.2015 - передал просьбу гл.инж. сделать шумоизоляцию тех.пом.лифта с магнитным пускателем в 18 доме (в кач.эксперимента) . Сам пульт перенести в на кронштейны в 18 и 10 домах. | 21.03.2015 30.04.2015 | частично готово | все новые дома, уточнить сроки и очередность
6 | 2015-02-28 | Регламент | Нужна обратная связь от УК по решению проблем жителей | все | 1. Ежемесячно начиная с 01.04.15 Малкин И. будет вывешивать на сайте отчет по выполненным работам за месяц по каждому дому. 2. На форуме будет создана премодерируемая ветка для вопросов-ответов управляющего УК. 3. На сайте УК будет работать форма обратной связи. | регулярно | в работе | 06.03.15: 1. Спец. раздел на сайте не появился. 2. Ветка создана. Вопросы есть, ответов нет. 3. Форма обратной связи технически работает. 4. Работает на сайте "Заказать звонок" 14.03.15: Первый отчет ожидаем 1 апреля.
7 | 2015-04-04 | Сайт УК | С начала 2015 г. многие разделы сайта не работоспособны. Перестал работать раздел "Начисления", в котором были начисления за каждый месяц, в разрезе статей. (28.02.2015) | все | 28.02.15: Сайт УК заработает на следующей неделе, сейчас не полностью работоспособен в связи с переходом на 1С 8.3. 21.03.2015: Личный кабинет не работает, справиться не могут. 28.03.2015 все еще идет внедрение 1С 04.04.2015 Личный кабинет на сайте УК неработоспособен. Прогнозов по срокам нет, не раньше мая. Все силы 1С-ников направлены на формирование квитанций. В апреле ожидается переход на ЕПД (единый платежный документ, требование законодательства) | 2015-04-30 | ожидание | 06.03.15 - не выполнено. 14.03.15- не работает личный кабинет. 21.03.2015 - Личный кабинет не работает с января 2015, уже 3 месяца, четверть года! Если не могут своими силами - значит, надо будет еще раз поднимать вопрос по ЕИРЦ, там есть нормальный личный кабинет, все прозначно, хотя услуги стоят некоторых денег. Обратный звонок тоже не работает. 04.04.15 - без изменений. С учетом прогноза - Личный кабинет будет неработоспособен минимум половину года!!!
8 | 2015-04-04 | Сайт УК | Непрозрачность оплаты за услуги УК. Работники УК сообщают, что не знают стоимость услуги, либо просят оплатить наличными в руки. (28.02.2015) | все | На сайте будет вывешен регламент предоставления платных услуг УК, механизм заказа услуг. Платные услуги УК будут приниматься собственниками по акту, оплата за них будет включена в квитанции (налом платить работникам УК не надо! если за платную услугу вам придется расплатиться налом - услуга будет за счет УК). 14.03.15 Регламент будет на сайте и в УК в понедельник 16.03.15. 28.03.2015 Регламент на сайте появился 04.04.2015 Теперь Малкин И. говорит, что и не обещал Регламент. Главный инженер "не смог его сделать". Главный инженер Хомутов Ю. идет под замену, т.к. не справляется. | 2015-03-07 | частично | 07.03.15 - на сайте УК появился механизм приема заявок на платные услуги и стоимость услуг. Регламент не появился. 21.03.2015 - Регламента на сайте нет. 04.04.15 - без изменений. Регламента на сайте НЕТ. И, судя по всему, уже его можно не ждать.
9 | 2015-03-28 | Коммунальные услуги | Нужна возможность каждому собственнику самостоятельно заключить договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Нужен выбор тарифа на электроэнергию. (28.02.2015) | все | После ухода застройщика, который планируется в мае/июне, УК заключит договора с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Сейчас коммуналку нам предоставляет застройщик. После чего каждый собственник при желании может сам напрямую заключить договор с РСО. 28.03.2015 -стали вводить в работу мос обл ерц. Так тоже очень много косяков в платежах | 2015-06-30 | ожидание
11 | 2015-05-30 | Благоустройство | Нет информации от УК о планируемых работах на территории ЖК (28.02.2015) | все | К 10 апреля будет на сайте УК выложен план-график работ по подготовке к зиме (работы на май-сентябрь), в т.ч. благоустройство. 04.04.2015 - В понедельник-вторник будет выложен на сайте. 23.05.2015 - План-график готов, будет выложен на сайт на днях. 30.05.2015 - обещает выложить на сайт УК. (забыл) | 2015-04-10 | ожидание
12 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Хотим иметь возможность установки светильников в МОПах с датчиками присутствия для экономии электроэнергии ОДН | все | Если мы хотим датчики света в МОП, в подвалах, кладовочных этажах, паркинге - надо принимать такое решение на ОСС. | после принятия решения на ОСС | ожидание
13 | 2015-02-28 | Регламент | Нужна помощь УК в организации ОСС по домам | все | УК будет оказывать поддержку в плане организации ОСС по каждому дому (контакты, помещение). | регулярно | ожидание
14 | 2015-02-28 | Пожарная сигнализация | Работает ли пожарная сигнализация? Кто ее обслуживает? Куда приходит сигнал от нее? | все | В 1 очереди пожарная сигнализация должна работать. Во 2 очереди вводят в эксплуатацию сейчас. Это просто ревун, сигнал выходит в консьержные + будет сигнал в диспетчерскую. Сигнал в МЧС или другие службы не идет, так что услышите сирену - реагируйте. 28.02.015- пожарная сигнализация работает 04.04.2015 - Чтобы проверить работу пожарной сигнализации - собрать комиссию от собственников 2-3 чел. и проверить с главным инженером | 2015-04-01 | ожидание | 21.03.15 - пожарная сигнализация работает. Вывод в диспетчерскую еще не сделан.
15 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | ОДН, подключение строителей к общедомовым ресурсам, плата за тепло и ГВС - необходимо разобраться с принадлежностью котельных, тарифах, методике расчета стоимости потребления | все | Строители подключаются ДО приборов общедомового учета. Если дому по счетчикам начислили > норматива, то разницу платит УК, дом платит в этом случае по нормативу. Будет встреча с руководителем Энергостандарта, будет представлен пакет документов. В среду 04.03.15 ожидается встреча с Жилинспекцией по этому вопросу, о результатах встречи будет сообщено 07.03.15 07.03.15 В связи с проведением прокурорской проверки по заявлениям жителей встречу с Энергостандартом перенесли на 2 недели. Собрание будет с теми, кто писал заявление + 2-3 чел., которые разбираются в теме. Документы руководитель Энергостандарта предоставил Малкину И. до вторника 03.03.15. Должны быть предоставлены на подробное изучение инициативной группе. Жилинсппекция провела проверки и на текущий день не обнаружила нарушений со стороны расчета по действующим тарифам. Ожидаются в течение 2 недель результаты прокурорской проверки взаимоотношений с Энергостандартом. | 2015-03-30 | ожидание
15.1. | 2015-05-23 | Коммунальные услуги | Энергостандарт, котельные, теплоснабжение (продолжение п.15) (14.03.2015) | все | 14.03.15 Прокурорская проверка еще идет, когда закончится - непонятно. УГ договорились с Энергостандартом, что пока документы не предоставляют. Решено: Малкин И. предоставит нам правоустанавливающие документы на котельные и первичную проектную документацию на котельные (начнем с 17-х домов, разделы Теплоснабжение и Водоснабжение). Сделает официальный запрос на предоставление документов. 21.03.2015 - Ничего не изменилось, документы не предоставлены. 28.03.2015 - Проверка идет. Прокуратура запросила документы о статусе наших котельных. УК дала информацию, что у нас ЦТП 04.04.2015 - Ответ по проверке ожидаем на следующей неделе. Документы по проверке в конце следующей неделе выложат в открытый доступ. По вопросу того, что в техпаспортах домов указано "собственная котельная" - Малкин И. уверяет, что это ошибка и техпаспорта будут якобы переделаны!!! Проектную документацию по котельным и спецусловия можно посмотреть у гл.инженера в рабочее время. 23.05.2015 - Все затихло. Информации нет. Прокурорская проверка прошла. Ни документов, ни информации по проверке нет. Марина Королева будет делать запрос в прокуратуру о результатах проверки. | 2015-03-17 | ожидание | Т.к. Энергостандарт явно уклоняется от предоставления документов жителям, ссылаясь на прокурорскую проверку - идем путем официальных писем. 21.03.2015 - иницитивной группой написан официальный запрос на предоставление документов по котельным для разных домов (чьи представители были на встрече) 28.03.2015 - документы представлены не были. Необходим очный запрос в середине рабочего дня. В понедельник сходит Zalina. Итог: предоставлен договор УК с Энергостандартом. Есть нестыковки с информацией в техпаспорте на дома 25к1 и 25к2 04.04.2015 - Залина посмотрит проектную документацию по котельным
16 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Что делать с квитанциями за январь, с начислениями за отопление и подогрев ГВС жители не согласны и требуют перерасчета? | все | По платежкам за коммуналку за январь договорились с Ильей так: - кто хочет платит все по квитанции - кто не согласен с тарифами "теплоснабжение" оплачивает всю квитанции КРОМЕ графы теплоснабжение (либо оплачивает данную графу частично как сочтен нужным) За теплоснабжение за январь оплатим после того как разберемся с тарифами, на неделе ждут проверку от Жилинспекции. | 2015-03-07 | частично | За январь пришли новые квитанции, но с указанными начислениями надо разбираться, см. п.15. 14.03.15 - По новым платежкам (которые к оплате до 15.03.15) оплачиваем, но продолжаем разбираться с котельными, тарифами. 28.03.2015 - без изменений
17 | 2015-04-04 | Мусопропровод | Мусор: контейнеры в 1 очереди уже используются как бытовые, стоят под окнами вне всех СНиПов. Когда в домах 1 очереди начнет работать мусопровод, и обслуживаться постоянно и с соблюдением всех норм и правил? (28.02.2015) | 1 очередь | Ищут место под контейнерные площадки, с этим пока все плохо, места, которое бы подходило по СНиПам, на первый взгляд нет. Предусмотрен проектом и должен работать мусоропровод - с этим тоже сейчас начнем разбираться, хотя многие жители против. 07.03.15: От Жилинспекции есть предписание открыть мусоропроводы 1 очереди. Открывают с 1 апреля. Если по итогам ОСС в доме будет 100% решение о закрытии мусоропровода (можно такое решение в отношении выделенного подъезда) - тогда закроют. Предварительно определены места расположения мусорных контейнеров. Будут европейские пластиковые зеленые мусорные контейнеры с педалью. Начало работ - март - начало апреля. Строительные контейнеры будут заказываться для 1 очереди по звонку в диспетчерскую, подаваться будут на короткий период. 28.03.2015 - будут переделаны мусорные площадки,разваривание мусопроводов откладывается 04.04.2015 2 апреля утвержден новый проект контейнерных площадок, размер площадок уменьшен. Контейнеры заказаны (0,36 м3), до 15.04.15 должны быть установлены. С 15.04.15 должны начать функционировать мусоропроводы. | 2015-04-15 | ожидание | 04.04.15 - мусорных контейнеров нет. Мусоропроводы не функционируют.
18 | 2015-03-21 | Содержание и ремонт | Необходима подробная калькуляция статьи "Содержание и ремонт" и обоснование стоимости этой статьи. Нужна смета по доходам и расходам с разграничением по площадям - общие, жилые, нежилые. (28.02.2015) | все | К встрече 14 марта Малкин И. подготовит нормальную калькуляцию статьи "Содержание и ремонт", причем сравнительную таблицу, в которой будет перечень и стоимость работ по Химкам (муниципальный тариф), перечень и стоимость работ по ГН. Чтобы четко понимать в чем разница, что у нас за эти деньги будут делать и чем это больше и лучше, чем делают в пределах муниципального тарифа. 07.03.15: - Сравнительная таблица будет выложена на сайте УК 12.03.15. Обсудим, каждый дом примет решение на ОСС по какому тарифу обслуживается: по муниципальному или по тарифу ГН. 14.03.15 - Таблица выдана инициативной группе на согласование логики расчетов. Ожидаем смету по доходам и расходам с разграничением по площадям - еще не предоставлено 21.03.2015 - Предложение инициативной группы представить калькуляцию затрат по некоторым статьям Малкин И. не поддержал. Его предложение - использовать муниципальный тариф Химок, работы выполнять с установленной муниципальным тарифом периодичностью. Решение принять на ОСС каждого дома. | 2015-03-14 | частично | Сравнительная таблица передана на изучение инициативной группе. На сайте пока выложена. Предложение Малкина И. принято, на ОСС каждого дома будет принято решение.
20 | 2015-05-23 | МОПы | На территории сданных застройщиком домов располагаются подразделения застройщика, общежития для его сотрудников, в консьержных проживают сотрудники УК. Никакого разрешения от собственников домов не было, это самовольный захват МОПов. (28.02.2015) | все | Согласен. На территории общедомовой собственности (перечень таковой представлен в ЖК РФ) не должно быть без решения ОСС и заключения договоров аренды никаких посторонних организаций. Доходы от сдачи в аренду идут на благо дома, туда, куда решат на ОСС. Необходимо провести ОСС по каждому дому и принять решение об использовании МОПов. До проведения ОСС организации застрйщика и УК готовы компенсировать свое пребывание на территории МОП работами по дому, согласованными с жителями. 04.04.2015 - В 17/1 измерили площадь, занимаемую УГ в общих помещениях, передали Малкину И. 23.05.2015 - В подвалах проживают работники УК ГН. В ближайшее время переезжают на территорию за мостом в 2 Га. Уже 20 человек переехали, скоро будут расселять остальных. Останется коммерческий отдел, с которым жители должны договариваться отдельно. (Считает, что собственники должны напрямую общаться) | регулярно | ожидание | Примем среднюю ставку аренды (от 400 до 1000 за кв.м) и до ОСС "незаконные жители" должны будут компенсировать жителям за пользование помещениями общей собственностью.
21 | 2015-05-30 | Перепланировка | Вопрос стоимости согласования УК уже согласованного с другими организациями эскиза / проекта - почему такие завышенные тарифы? Просьба обозначить адекватную стоимость согласования. (28.02.2015) | все | По согласованию и расценкам перепланировки квартир с УК будет предоставлена информация к след.субботе. 14.03.15 - Малкин И. считает стоимость адекватной. 5 т.р. за "печать и подпись" на эскизе и 11 т.р. за договор технадзора в случае проекта. 28.03.2015 - если вам ничего не надо согласовывать, приносите письмо с планом в ОКС, там вам ставят штамп, в котором будет название организации и дата 04.04.2015 - Обещал прислать скан штампа, который планируется ставить на эскизе. Виталия подготовит и передаст Малкину И. официальный запрос о порядке и стоимости уведомления. 30.05.2015 - Получен ответ (отписка) от УК, где нет разграничения понятий Уведомления и Согласования перепланировки. Обещал исправить письмо и прислать ответ в течение пару рабочих дней. | 2015-03-30 | ожидание | Можно предложить отправить уведомление для УК по почте, а при подаче документов на перепланировку в ДЕЗ ЖКУ Химки принести уведомление о вручении уведомления УК. Сомнительно, что в ДЕЗ это пройдет, но попробовать пробить можно, ссылаясь на Постановление. Отправить в АПУ и Адм. Химок запрос о том, имеет ли право УК брать деньги за печать и подпись на эскизе, согласованном в АПУ. 04.04.15 - запрос отправлен. Очная консультация в АПУ - им не нужна печать УК; ДЕЗ ЖКУ без печати не примет, штамп не годится, потому что "так повелось", и это требование Упр.имуществом Адм.Химок, куда передаются документы на перепланировку. Разбираемся дальше. Направлено эл.письмо Слепцову ВВ с просьбой помочь разобраться с требованиями его Адм. и "аппетитами" нашей УК. Пусть Малкин И. покажет штамп, который планирует ставить на эскизы и официально ответит о стоимости простановки круглой печати и подписи. 23.05.2015 Нет ответа на официальный запрос (Вход. №4567 от 17.04.15). Раз в неделю звонит Ливия и говорит, что ответ согласуется с юристами. p.s. Ливи я не сотрудник УК
22 | 2015-02-28 | Благоустройство | Урны для собак, пакеты. Территория загажена собаками | все | Урны для собак будут установлены максимально быстро и по всей территории, с достаточном количестве. 14.03.15 - Пока денег на это нет, но в ближайшее время поставят, до конца апреля, вместе с благоустройством. Посчитали - нужно около 200 урн, пока не оплатили. 28.03.2015 - Урны закупаются 04.04.2015 - Счет на урны есть. 30 урн, а не 200. Малкин И. сообщает, что если УК будет работать по муниципальному тарифу, то на собачьи урны денег не будет. Предложили перенаправить счет застройщику, т.к. первичное благоустройство должно быть, и была обещана также собачья площадка - вот и освободившиеся деньги! Кроме того, сейчас еще УК получает деньги по тарифу 39,26, и деньги на собачьи урны точно должны быть. 30.05.2015 - Сказал, что урны слишком дорогие, закупаться на данный момент не будут. Считает, что вопрос площадки не решаем со стороны УК. | 2015-04-30 | ожидание
23 | 2015-05-23 | Благоустройство | Дорожка к школе требует доработки, перила небезопасны. Пандусы не подходят для колясок. (28.02.2015) | все | К следующей субботе должна быть доделана дорожка ведущая к детсаду и школе, пандусы для колясок обещали переделать. 14.03.15 Скорость работы застройщика низкая, дорожку к школе осталось еще немного доделать. Должны закончить до 21.03.15. Пандусы - заказали металл, швеллер, на следующей неделе будут переделывать. Обещали сделать на этой неделе, теперь до конца следующей 28.03.2015 - пандусы установлены 04.04.2015 Пандусы заменены. Дорожка от таунов к садику доделывается, осталось финишное покрытие. Застройщик работает медленно 23.05.2015 Дорожка к школе переложена. Сейчас делается лестница. |  | ожидание | Нужны отзывы от "мамочек" с колясками по использованию пандуса.
24 | 2015-04-04 | Благоустройство | Уборка детских площадок - лед, снег, грязь (28.02.2015) | все | При уборке снега и льда будет испорчено покрытие, поэтому не будут колоть или посыпать реагентами. Вопрос требует проработки к следующей зиме. 04.04.2015 Предварительное решение: будут использовать соль с песком и маленький авто-уборщик. Газоны будут понижать по отношению к тротуару, чтобы грязь и вода с газонов не лилась на тротуары. Также ставить вдоль газонов "лоточки" для воды. | 2015-04-01 | ожидание
25 | 2015-03-07 | Информация | - | все | 06.03.15 была встреча УГ, УК со Слепцовым (Адми. Химок) по заявлению жителей 17 дома. Выдано предписание: - разобраться с паркоместами, увеличить по максимуму; - пересмотреть нормативы; - привести въезд/выезд в нормальное состояние; - разобраться с территорией вдоль 17-х домов, т.к. отсутствует возможность разгрузки и временной остановки транспорта, скорой; - предписание ликвидировать безобразие с мусорными контейнерами в первой очереди; - проблемы уборки снега и территории; - сделать доп.проверки по начислению квартплаты.
26 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Необходимо начислять оплату за горячую воду по счетчикам, согласно ПП354. | все | Будет изменен договор с Энергостандартом и будет отдельной строкой выделен подогрев ГВС. Жилинспекция ПОКА нарушений расчета не выявила. 10.03.15 будет на сайте УК выложено разъяснение как считается теплоснабжение и стоимость горячей воды. Будет подготовлен и выложен файл Excel, в котором будут формулы - каждая квартира сможет по своим данным рассчитать стоимость теплоснабжения. 04.04.2015 - Малкин И. про обещание выложить файл Excel с формулой уже не помнит. Разъяснение по расчету не выложено, обещал выложить в ближайшее время | 2015-04-01 | ожидание | Необходимо разбираться дальше, раз наша Жилинспекция не понимает ПП354! 10.03.15, 21.03.15 - на сайте нет разъяснений Продолжаем разбираться с помощью Жилинспекции. 04.04.15 - не сдвинулось. На сайте разъяснений и таблицы для расчета нет!
27 | 2015-03-28 | МОПы | Необходимо проверить правильность расчета оплаты ЖКУ за МОПы (07.03.2015) | все | На примере 17-х домов сделаем проверку начислений по МОПам. Контакт от жителей: Гусева О.Н. Техпаспорта домов 17/1 и 17/2 отправлены на эл.почту представителям этих домов. 14.03.15 Проверка еще не закончена, т.к. бухгалтер представила не все необходимые документы. Запрошены все необходимые непредоставленные документы, в понедельник должны прислать. Малкин И.: сейчас счетчики завышают показатели, более чем в 3 раза относительно нормативов. 28.03.2015 - счетчики в норме. Расчет ведется по нормативам | 2015-03-14 | в работе | Ожидаем данных по цифрам общедомовых площадей, используемых в расчетах бухгалтерией УК - к встрече 12.03.15 не предоставлены 16.03.15 - Гусева О.Н. едет в Жилинспекцию за очной консультацией по вопросам начислений. В понедельник ожидаем документы и будет еще общение Гусевой О.Н. с гл.инженером по вопросам счетчиков. 21.03.15 - продолжаем разбираться. Документы бухгалтером по производимым расчетам не предоставлены. 04.04.15 - Гусева О.Н. продолжает разбираться (Адм.Химок, ГЖИ, бухгалтерия УК), но до 12.04 в отпуске
28 | 2015-03-07 | Благоустройство | Озеленение | 1 очередь | Застройщиком выделено 15 млн. на озеленение (вопрос - какой очереди? или всех очередей?) До 10 апреля с представителями от каждого дома необходимо посмотреть и согласовать план благоустройства, в т.ч. озеленения. | 10.04.2015 30.05.2015 | в работе | 04.04.2015 - Переданы замечания от 17х домов
29 | 2015-03-14 | Парковка | Столбики и решетки у 26 тауна - убрать! Мешают разъезду машин. Житель 26 тауна не имеет право огораживать часть проезжей части. (07.03.2015) | все | Малкин И. сообщает, что огороженная территория по результатам межевания является парковочной территорией 26 тауна. Проверит ширину дороги на повороте для разъезда - должна быть не менее 7 метров. Если меньше - сдвинет к тауну. И вообще проезд к таунам впоследствии будет перекрыт шлагбаумами. 14.03.15 Решетки частично передвинуты, но нужно еще задвинуть, т.к. одна из решеток в середине стоит опять на дороге. Фото от 14.03.15 предоставлено Малкину И. Обещал передвинуть. Знак на решетке нужно повесить и с обратной стороны, решетку в темноте не видно, аварийная ситуация. | 2015-03-10 | частично | Мы не согласны, с тем, что жители 256 тауна вообще имеют право ставить ограждения на дороге! Разобраться с правомерностью закрытия проезда к таунам! Пусть покажут на публичной кадастровой карте и предоставят акт согласования границ земельного участка (с домом 17к1, администрацией Химок и другими владельцами соседних участков) 10.03.15 - решетки сдвинуты частично. 21.03.15 - решетки подвинуты достаточно, чтобы не мешать проезду. Знак на решетке со стороны подъема к тауну не повешен - надо повесить!
30 | 2015-05-30 | Инфраструктура | Опорный пункт полиции на территории ЖК (07.03.2015) | все | ОПП будет, сейчас решается вопрсо с помещением, подготавливается ТЗ 28.03.2015 - вчера Слепццовым дано распоряжение устроить опорный пункт на территори. Сейчас решается вопрос о том, в каком помещении он будет располагаться 04.04.2015 - ОПП будет только для ЖК ГН. Сейчас решается вопрос где будет размещаться. Варианты: в консьержной или в подвале 17/1 вместо Упр.коммерческой отделки (нужно решение ОСС дома!). Планируют разместить 2 ОПП - в районе 1й и 2й очереди. 23.05.2015 - На данный момент ведутся работы по созданию ОПП. Обещают разместить к началу июлю. В ОПП будет участковый, сотрудник по делам несовершеннолетних, дежурная бригада и "обезьянник". На 6000 жителей должно быть несколько ОПП. 30.05.2015 - Тех.задание получено, предположительно в июле будет открыто ОПП. | 2015-04-30 | ожидание | У Слепцова на контроле
31 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Остановка транспорта у ЖК | все | Будет оборудована по всем правилам рядом с новым паркингом. Ориентируемся на июнь-июль | 2015-06-30 | ожидание
32 | 2015-04-04 | Гарантия УГ | Кто и когда и за чей счет будет устранять недоделки застройщика? (07.03.2015) | все | Весной, в апреле, в УК будет создана своя служба обслуживания ЖК по устранению недоделок УГ. Счет за работы будет выставляться застройщику. 28.03.2015 -раньше начала апреля приступили к устранению недостатков. Сейчас ведутся работы по устранению проблем кладки в 18 доме 04.04.2015 - Есть бригада 6 чел. Работы уже начались, но мокрая холодная погода не дает делать как следует, ждут улучшения погоды. Апрель-май - все детские площадки будут доделаны. | 2015-04-30 | ожидание
33 | 2015-04-04 | Гарантия УГ | Косметичкий ремонт домов, устранение недоделок застройщика (07.03.2015) |  | Косметический ремонт домов (фасады, штукатурка, плитка, входные группы, подъезды) - будет сделано в апреле - мае. 17 и 20 дома - 14.03.15 в 14:00. Составить список недоделок и пожеланий к благоустройству. Необходимо определить список для текущего ремонта дома: косметический; поломки; недоделки; входные группы. Затем остальные дома по порядку. 14.03.15 - встреча по 17-м домам не состоялась (не дождались Малкина И. со встречи с таунами). Обещал прислать на почту представителям домов план благоустройства для ознакомления и предложений. Список недоделок отправлен на почту Малкину И. 28.03.2015 - уже приступили к устранению недоделок 04.04.2015 - Ждут нормальную погоду. Сейчас делают только самый минимум, который целесообразно делать в мокрую погоду и периодический морозец. Иначе все скоро отвалится и придется переделывать | 14.03.2015 30.05.2015 | ожидание
42 | 2015-03-03 | Гарантия УГ | Необходима информация по разграничению - какие работы делаются за счет жителей, какие - за счет застройщика. | все | Подготовит к встрече 14.03.15 04.04.2015 - Общий принцип: все работы по устранению недоделок делает застройщик; УК делает внутренние работы в подъездах (текущий ремонт, аварийный) | 2015-03-14 | ожидание | добавлено из протокола встречи по 17-м домам 03.03.15 21.03.15 - информация не представлена
34 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Большине расходы на отопление при неэкономном расходовании тепла. Сильно топят, приходится жить с выключенными батареями и открытыми окнами. | все | Будет включен режим автоматической регулировки отопления в зависимости от таблицы зависимости температуры теплоносителя от температуры на улице. Май-сентябрь - будут проведены доп.работы по обеспечению энергоэффективности инж.сетей, чтобы не тратить лишнее на тепло. 28.03.2015 -все тепло подается строго по норме. Подъезды отключены | 2015-09-30 | ожидание | добавлен
35 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Почему у нас на ОДН не двухтарифные счетчики на электроэнергию, судя по платежкам? | все | Проверим. Если однотарифные, то все счетчики для ОДН будут переведены на двухтарифный режим, сейчас разбираются. 04.04.2015 - С мая будут двухтарифные счетчики. | 2015-03-30 | ожидание
36 | 2015-03-14 | Информация | В УК новый старший диспетчер. Уже догнали график предоставления платных улсуг (замена батарей и др.). Заявки от жителей будут приниматься как в УК, так и в ОКС и в диспетчерской - идет регистрация в единой базе с присвоением входящего номера. | все
37 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Почему до сих пор нет перерасчета за некачественную уборку территории, факт зафиксирован 27.01.15 комиссией Госархнадзора. | все | Малкин И. не признает, что это письмо говорит о факте неуборки за период, считает, что это факт того, что 27.01.15, один день, не было нормальной уборки. Будет письмо с требованием перерасчета от Жилинспекции или Госархнадзора - тогда пересчитают. |  | ожидание | Отправлены запросы в Госстройнадзор и ГЖИ по поводу трактовки их письма о некачественной уборке (за 1 день или на дату?)
38 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Мусорные контейнеры вывозят нерегулярно, с пятницы по вторник не все вывозят. | все | Если есть факты - присылайте фото на почту или на мобильный тел. (через Королеву М.) Всем Химкинским мусорным компаниям дано распоряжение вывозить теперь мусор 2 раза в день.
39 | 2015-05-30 | Содержание и ремонт | Мыши и крысы в ЖК (14.03.2015) | все | Мыши и крысы в доме 21, т.к. народ срезал болты на мусорокамерах и высыпает мусор в мусоропровод, который сейчас не обслуживается. На следующей неделе будет дератизация и "декомаризация" в семи домах, спец. компания уже вызвана. 21.03.15 - одна компания, которую вызывали, не приехала. Теперь ожидают приезда другой. 28.03.2015- на этой неделе был проведена дератизация. Далее, работы будут проводиться в соответсвтии с графиком 04.04.2015 - Данные о проведенной дератизации см. в отчете за март на сайте УК. 30.05.2015 - Были замечены крысы на тер-рии второй очереди. Было дано задание гл.инж.провести меры по дератизации. | 2015-03-21 | ожидание | 21.03.15 - не выполнено 04.04.15 - дератизация проведена только в 1й очереди, а основные проблемы во 2й. Где график? 23.05.2015 - видели крыс во дворе 4-х домов. 30.05.2015 - видели крыс возле 10 строит. Дома
40 | 2015-03-14 | ОСС |  | 17 и 20 дома | 17.03.15 начинаем подготовку к ОСС по 17-м, 20-м и 21-м домам. УК берет на себя организацию ОСС. От 17-х инициаторами будут Гусева О.Н. и Михайлова И.Н. От 20-х Михайлова Н.А., marsel От 21-х - Диева Залина | 2015-03-30 | ожидание | след. встреча 24.03.2015 в 19:00 04.04.15 - Реестры собственников УК не предоставила. Работа по организации ОСС приостановлена.
41 | 2015-04-04 | Коммунальные услуги | Как будут рассчитываться комм.услуги с марта? | все | Подогрев ГВС - сидит в статье теплоснабжение, с учетом куб.м по показаниям инд.счетчика. Если в платежке стоит "Отопление", значит, расчет по нормативам. Если в платежке стоит "Теплоснабжение" - значит, расчет по общедомовому счетчику. Все дома 1й очереди с марта должны считаться по счетчикам. 2я очередь - частично по счетчикам, частично по нормативам. 7,8,9,10 дома - получат перерасчет за неуборку территории со стороны набережной. В марте по заявлениям жителей будет сделана "амнистия" по отоплению. | 2015-04-10 | ожидание
42 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Продление акции по открытию подземной парковки для всех желающих до решения вопросов с парковочными карманами и открытия новых парковок | все | Уточнит информацию |  | ожидание
43 | 2015-05-30 | Сливы | Когда будут установлены сливы во всех домах (23.05.2015) | все | Устанавливаются каждый день по 5-6 штук. Не успевают. 30.05.2015 - считает, что идут по графику. Окончание работ июнь-июль 2015.
44 | 2015-05-23 | Детские площадки | Песок в песочнице (23.05.2015) | все | Заказали специально просеянный, прокаленный песок. Менять будут каждую весну раз в год (в соотв. с установл. периодичностью). Счет на подписи. 10 дней максимум. Над песоченицами планируют сделать тенты. | 2015-06-03
45 | 2015-05-23 | Инфраструктура | Каналы (23.05.2015) | все | Заканчивают обработку гидроизоляции. Подняли уровень еще одним кольцом. В ближайшее время запустят.
46 | 2015-05-30 | Инфраструктура | Поликлиника в здании дет.сада возле Кнакера (23.05.2015) | все | Обещает бесплатную поликлинику - педиатрию. Есть договореннность со Слепцовым. Садик бездействует 5 лет, есть возможность сделать мед.учреждение. Требуется 200-300 подписей. 30.05.2015 - Письмо передано в администрацию. Получили 100 подписей от ЖК ГН и 50 от Ивакино-Покровское.
47 | 2015-05-23 | Архитектурный облик ЖК | Кондиционеры МАГНИТА (23.05.2015) | все | Работы приостановлены 21.05.2015. Предписание дали приостановить работы. Было передано письмо в проектный институт, все будет убрано в единый карман, который не будет бросаться в глаза. Жители предложили протянуть трубу через паркинг на другую сторону дома. Илья согласился, что этот вариант также рассматривается. Красные двери останутся, так как у МАГНИТА свой стиль.
48 | 2015-05-23 | Архитектурный облик ЖК | Вопрос проекта маркиз или козырьков. (07.03.2015) Снег, мусор и окурки падают на балконы. | все | Напишет ТЗ, чтобы Застройщик предложил решение этого вопроса 21.03.2015 Запрос отправлен ДТЗ, ответ ожидается чз месяц 28.03.2015 - готовят ДТЗ 23.05.2015 - Считает, что маркизы должны быть. Будут прорабатываться после ухода Застройщика для согласования только с администрацией. |  | ожидание
49 | 2015-05-23 | Инфраструктура | Рекреационная зона (23.05.2015) | все
50 | 2015-05-30 | Благоустройство | Шашлыки и шашлычники на территории ЖК (23.05.2015) | все | Там где они планировались, шашлычных скорее всего не будет. Надо будет выбрать место, где их устраивать Мангал не считается разведением открытого огня. В процессе запроса в пожнадзор. Готовятся большие рекламные щиты о запрете розжига. 30.05.2015 - на габионах (сетках с камнями) запрещено расжигать костры, выкидывать угли. так как сетка может порваться. На выходных было 26 шашлычников, заявки о них в диспетчерскую не поступали. Пожнадзор выезжает в случае наличия заявки. Малкин понимает, что даже при росжиге мангала есть открытый огонь в теч.некоторого времени. Делает запрос в пожнадзор об официальном ответе, где на территории ЖК ГН разрешены мангалы, а где, запрещены. Пожарный инспектор сказал, что сейчас вообще запрещено как разводить костры, так и жарить шашлыки в мангалах. Будет официальное письмо. | 2015-06-01 | ожидание | 11.04.15 - запросить план расположения зон отдыха ЖК Получить официальный ответ от пожнадзора разрешены ли мангалы вблизи домов (менее 20 м от дома)
51 | 2015-05-30 | Инфраструктура | Таблички на подъезды (23.05.2015) | все | Застройщик обязан был передать с табличками. Согласовано. В мае оплата. 30.05.2015 - оплатили 120 штук. Изготовление ~ неделя.
52 | 2015-05-23 | Благоустройство | Газоны (23.05.2015) | все | Должны понижать. Газоны сделали, они должны осесть. Делают лоточки для воды, чтобы не было грязи на дорогах.
53 | 2015-05-23 | Коммунальные услуги | Договора с ресурсоснабжающими организациями | все | Договор с Мосэнергосбытом заключен от 13.04.2015. С мая прямые договора с Энергостандартом. Жители могут обратиться в Мосэнергосбыт и перейти на однотарифную оплату. Могут заключить напрямую договора, необходимо написать заявление в Мосэнергосбыт. Сейчас заключают договор с Мосводоканалом. Сменить Энергостандарт возможно, но нет другой организации поблизости, на которую можно было бы заменить Энергостандарт. |  | ожидание
55 | 2015-05-23 | Работа УК | Реестр входящих заявлений | все |  |  |  | Сотрудники не читают Заявления. Заполняют реестр по первым двум словам в заявлении, в итоге испорченный телефон. Не дают письменный ответ. Сотрудники не умеют вести папки с документами. Очень много времени уходит на поиск заявлений и ответов на них.
56 | 2015-05-23 | Благоустройство | Клумбы | все | Начали разрушаться. Сейчас их делают. Сверху будут скамейки деревянные. Углы должны быть срезаны, чтобы не было острых углов.
57 | 2015-05-23 | Благоустройство | Лампочки в фонарях. Слишком яркое освещение возле таунов | все | Поменяют лампочки. Неделю назад определили, что это должен сделать застройщик
58 | 2015-05-23 | Земля | Межевание территории | все | Должны все получить собственность. На данный момент каждый день регистрируется собственность, в т.ч. Ипотечниками и часть земли переходит автоматически в ипотеку. УК совместно с банком делает переоформление.
59 | 2015-05-30 | Благоустройство | Почтовые ящики и ключи к ним (07.03.2015) | все | Уточнит информацию 21.03.2015 Утверждает, что в 7 и 8 домах нумерацию сделали 9 и 10 уточнит. 24.03.2015 сказали что только от руки пронумеровали маркером Уточнить статус . В 21 домах только от руки написано 23.05.2015 - в процессе работы номера на почтовых ящиках. (Должны были делаться Застройщиком) 30.05.2015 - номерки оплачены |  | частично готово | все новые дома, уточнить сроки и очередность
60 | 2015-05-23 | Коммунальные услуги | Домофоны (введение в работу и проводка до квартиры) (07.03.2015) | все | Уточнит информацию 21.03.2015 Работает. Ключи выдает УК в режиме онлайн. Поключение трубки по заявкам в УК , услуга платная. Если подключить функцию видео, услуга платная чз заявку сколько стот уточнить можно в УК. 28.03.2015 - все готово, ключи должны забрать в пн 04.04.2015 - для 9-10 домов в мае 23.05.2015 - 40 заявок по ЖК, делается подключение домофонов |  | частично готово | все новые дома, уточнить сроки и очередность
61 | 2015-03-07 | Благоустройство | Магнитные замки на подвальные помещения | 2 очередь | Уточнит информацию к 28.03.2015 Нет информации |  | в работе
62 | 2015-05-30 | Коммунальные услуги | Антена телевизионная (проводка до квартир) (07.03.2015) | 2 очередь | По 7 дому вопрос уточняется. Информация будет на сайте УК 10.03.2015 21.03.2015 работают все антены. 28.03.215 - по 9 и 10 домам в мае 2015, остальным ставят сейчас 23.05.2015 - Разведена наружка. Сейчас не понятно кто должен варить "оптику" и "внутрянку". Обещают сделать до конца месяца. Со след. месяца - 2 мес. в тестовом режиме будет 120 каналов через обычную антенну. Ежемес.оплата 100 руб. 30.05.2015 - проблема остается пока тв нет в 9 и 10 домах. | 2015-06-01 | частично готово | все новые дома, уточнить сроки и очередность
63 | 2015-03-07 | Благоустройство | Не убирают территорию набережной | 2 очередь | Составлять акт нарушения исполнения договора со стороны УК. Акт состаляется в присутствии комиссии не менее 3 человек, включая представителя УК обязательно и собственника. В случае составления акта перерасчет производится всем жителям этого дома. 21.03.2015 В тарифе уборки набережной нет тк она не принята УК 28.03.2015 - набережную начнут убирать в мае-июне после ухода застройщика | май-июнь 2015 | ожидание
64 | 2015-05-23 | Благоустройство | Таблички на домах 2 очереди. Сроки установки (07.03.2015) | 2 очередь | Уточнит информацию 21.03.2015 в течение 1 месяца, т.е. апрель. 28.03.2015 - в процессе заказа 04.04.2015 - сделали табличку для 7 дома 23.05.2015 - отданы на изготовление табл. Для 9-10 домов |  | частично готово | все новые дома, уточнить сроки и очередность
65 | 2015-05-30 | Электрика | Сечение провода эл.кабеля входящего в квартиры: сейчас 6, должно быть 10 (9 дом) (07.03.2015) | 2 очередь | 24.03.2015 На кабеле реальная маркировка 3*10, по факту 3*6. Ждут результатов экспертизы 1 мес. (проводить будут спецы от УГ, но обещают беспристрастность). Ожидаем результатов. 23.05.2015 - проведена экспертиза. Показала, что все работает. Таким образом заменены провода на более усовершенствованные, позволяющие экономить на материале. Результат экспертизы будет выложен на сайте УК в ближайшее время. 30.05.2015 - документ об экспертизе еще не готов. | 2015-04-07 | в работе
66 | 2015-04-04 | Адрес | Присвоение почтовых адресов | 2 очередь | Присвоен адрес 9 и 10 дому, ждут Постановление. Таблички на дома отдали в работу. |  | ожидание | В Администрации утверждают, что по 10 дому докумеенты от застройщика Экотаун не приходили
67 | 2015-04-18 | Архитектурный облик ЖК | Решетки на окна 1-2 этажей | 2 очередь | Можно ли ставить решетки на окна, есть ли утвержденный проект по цвету и стилистике?
68 | 2015-05-30 | Асфальт | Почему не информируют заранее об укладке. Почему укладывают на лужи. | 2 очередь | Будет проведена проверка подрядчиков, в случае несоответствия, заменен асфальт. Дано указание гл.инженеру по благоустройству для информирования граждан об асфальтоукладке. Асфальт будут укладывать со вторника - 02.06.2015
69 | 2015-05-23 | Коммунальные услуги | Горячая вода Низкий уровень температуры горячей воды. Обращались в диспетчерскую порядка 15 раз за месяц (10 дом, 6 подъезд) | 2 очередь | Уточняет информацию в диспетчерской. Считает, что нет циркуляции воды. 30.05.2015 - Проблема остается. Передал в работу гл.инженеру. Проверка насосов и ИТП.
70 | 2015-05-30 | Коммунальные услуги | Оплата ОДН | 2 очередь | С мая будет фактическое потребление по ОДН, а не нормативное 30.05.2015 - с июня переходят дома на счетчики
71 | 2015-05-23 | Коммунальные услуги | Перерасчет за неуборку подъездов и территории | 2 очередь | 9-10 дому будет осуществлен перерасчет за неуборку подъездов и территории, так как ничего не убиралось. Если вам не сделали, пишите заявление.
72 | 2015-05-30 | Подвалы | Проблема затопления подвалов | все | 30.05.2015 - Весь май занимались ремонтом дренажных систем, укладкой гидрантов, ремонтом пожарной системы. Был проведен комплекс мер. Есть проблема неработающих насосов. Будут решать, закупается техника (пылесосы "водовсасывающие") Сейчас активно откачивают воду и решают вопросы недоделок. Сроков пока нет. Затраты на Застройщике.
73 | 2015-05-30 | Колясочные | Отсутствие колясочных | все | 30.05.2015 - Если нет колясочных, можно получить ключи в диспетчерской или у ключницы от консьержной и использовать в качестве колясочной. (ответ дан по 18 и 10 строит.дому). В домах с колясочными нужно написать коллективное письмо об этом.
74
75

## 17-1 и 17-2
Протокол встречи с Управляющим УК "Город набережных"
| Дата встречи: | 2015-03-03
| Время встречи: | 18:00 - 19:30
Присутствовали:
От УК "Город набережных":
| Малкин И. | управляющий
От жителей:
| Михайлова И. | 17-1-10
| Ольга Николаевна | 17-1-109, 17/2-92
№ пп | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии жителей к выполнению
1 | Коммунальные услуги | Хотим иметь возможность установки светильников в МОПах с датчиками присутствия для экономии электроэнергии ОДН | 17/1, 17/2 | Если мы хотим датчики света в МОП, в подвалах, кладовочных этажах, паркинге - надо принимать такое решение на ОСС. | после принятия решения на ОСС | ожидание
2 | Коммунальные услуги | ОДН, подключение строителей к общедомовым ресурсам, плата за тепло и ГВС - необходимо разобраться с принадлежностью котельных, тарифах, методике расчета стоимости потребления | 17/1, 17/2 | Общий вопрос, был на встрече 28.02.15 | 2015-03-07 | ожидание | 0
3 | Содержание и ремонт | Необходима подробная калькуляция статьи "Содержание и ремонт" и обоснование стоимости этой статьи. Нужна смета по доходам и расходам с разграничением по площадям - общие, жилые, нежилые. | все | Общий вопрос, был на встрече 28.02.15 | 2014-03-14 | ожидание | Сравнительная таблица передана на изучение инициативной группе. На сайте пока выложена. Предложение Малкина И. принято, на ОСС каждого дома будет принято решение.
4 | Содержание и ремонт | Необходима информация по разграничению - какие работы делаются за счет жителей, какие - за счет застройщика. | все | Подготовит к встрече 14.03.15 | 2015-03-14 | ожидание
5 | МОПы | На территории домов 17/1 и 17/2 располагаются подразделения застройщика, общежития для его сотрудников, в консьержных проживают сотрудники УК. Никакого разрешения от собственников домов не было, это самовольный захват МОПов. | 17/1, 17/2 | Договорились: 1. До 05.03.15 Малкин И. высылает техпаспорта домов на адреса эл.почты представителей дома 17/1 и 17/2 для определения площадей МОПов. 2. Провести ОСС домов 17/1 и 17/2. В ближайшее время Малкин И. подготовит и пришлет реестр собственников дома для подготовки ОСС. УК готова взять на себя организацию собрания, а сбор подписей жителей дома - за инициативной группой. УК готова договариваться с жителями, не проживающими в домах 17/1 и 17/2 и встречать их у метро для получения доверенности для голосования по вопросам ОСС. 3. Жители домов должны решить что хотят в качестве компенсации за использование МОПов до проведения ОСС. 4. Малкин И. измерит и сообщит площадь занимаемых помещений. Ориентируемся на стоимость аренды подвальных помещений в Химках * собственники - все, кто имеет св-во собственности или акт приема-передачи | 2015-04-01 | ожидание | 07.03.15 - техпаспорта высланы. Мониторинг интернета дал ориентировочную стоимость аренды подвального помещения в Химках от 400 р./кв.м (без ремонта) до 1000 р./кв.м (с ремонтом, под спортклуб, солярий)
6 | Регламент | Заявления от жителей необходимо всегда регистрировать с присвоением входящего номера в одной книге. И это должны делать как секретарь УК, так и секретари ОКС и диспетчерской. | все | Да, будет именно так, даст распоряжение, будут регистрировать с присвоением входящего номера при приемке в ОКС и диспетчерской. | регулярно
| Благоустройство |  |  | Начато. Требуются предложения от жителей
| Благоустройство | Убрать газон. Создать место для разгрузки

## Архивные вопросы
Сводный протокол встреч с Управляющим УК "Город набережных"
Тема: общие вопросы ЖК и общие вопросы 1 очереди
Примечание к протоколу: данный протокол не содержит частные вопросы домов, жителей. В колонке "Дата встречи" указывается дата первоначальной постановки вопроса. В колонке "Ответ управляющего" - для возможности не потерять нить решения ведется хронология ответов из встречи в встречу. Зеленым цветом выделены вопросы, по которым есть движение и промежуточный результат.
Протокол составила: |  | Михайлова И.Н., 17-1-10
Согласован с: |  | Малкиным И.Е., управляющим УК
№ пп | Дата встречи | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии по выполнению
1 | 2015-02-28 | Регламент | Необходимы регулярные встречи для решения вопросов ЖК | все | График встреч: по вторникам с 15 до 18 по субботам: 11 - 12 - вопросы домов первой очереди 12 - 13 - вопросы домов второй очереди 13 - 14 - таунхаусы Также назначаются встречи по определенной теме ЖК | регулярно | выполнено
2 | 2015-03-06 | Парковка | Недостаточно мест для парковки. Нормативы соблюдены, но они не соответствуют реалиям жизни за городом. Требуется увеличение парковочных мест, в т.ч. за счет добавления карманов и урезания широких и не в том месте спроектировнных газонов (28.02.2015) | все | Сейчас обсуждается с проектировщиками возможность где это возможно добавить дополнительно карманы и паркоместа. В следующую субботу на встрече будет обсуждаться эта тема. Будет подготовлена схема ЖК с обозначением доп.карманов, согласуем. В строящемся МФЦ таки будет многоуровневая парковка на 300 машиномест. Цена места и начало продаж неизвестно, по мере поступления информации нам все озвучат. 07.03.15 Предоставлен проект плана схемы организации дорог, движения и парковок в ЖК от проектировщиков УГ - на согласование с жителями. 06.03.15 - состоялась встреча со Слепцовым (Адм.Химок) по вопросам ЖК, в т.ч. Предписано увеличить по максимуму количество паркомест, пересмотреть нормативы. План организации парковок будет еще пересмотрен. К 10.03.15 - Малкин И. передаст в эл.виде план ограждений вдоль тротуаров. | 2015-03-10 | выполнено | Схема организации дорог в ЖК представлена, выложена на форум. Есть множество замечаний. Ожидаем корректировки от Адм. Химок. Схема ограждений предоставлена, выложена на форум.
3 | 2015-02-28 | Инфраструктура | Необходимо открыть второй въезд/выезд. | все | 2й выезд будет работать как въезд/выезд с 1 апреля, нынешний закроется с 1 апреля до конца мая на въезд (будут строительные работы, прокладка каких-то кабелей), выезд будет там, где сейчас строительные синие ворота. Немного отодвигается открытие въезда за мостом. Но пока там не откроют, нынешний не закроют 04.04.2015 Открытие второго въезда сдвигается к 15-20 апреля (оптимистичный прогноз). Дорожку для пешеходов вокруг домика продаж обещал чистить (сейчас там снег, грязь, вода) | 2015-04-20 | Въезд открыт | Пока не сделают нормально новый въезд и дорогу от него - нельзя закрывать нынешний!!!
4 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Незамедлительно отремонтировать нынешний въезд/выезд, т.к. огромные выбоины, арматура, движение затруднено и опасно для машины и пешеходов. (28.02.2015) | все | На след.неделе текущий въезд-выезд будет залит литым асфальтом, т.к. в нынешнем состоянии непригоден для использования. До 1 апреля, далее см. п.3. 07.03.15: застройщик искал деньги на работы, нашли к 05.03.15, затем решали проблемы с подрядчиком. Нашли. 10.03.15 асфальт на въезде/выезде должен быть | 2015-03-10 | выполнено | 06.03.15 - только некоторые ямы засыпаны очень крупным гравием. Работы по асфальтированию не начинались. 10.03.15 - выполнено
43 | 2015-03-28 | Благоустройство | Будут ли сделаны шашлычные | все | Там где они планировались, шашлычных скорее всего не будет. Надо будет выбрать место, где их устраивать 04.04.2015 не обсуждалось | 2015-04-11 | ожидание | 11.04.15 - запросить план расположения зон отдыха ЖК
42 | 2015-04-04 | Коммунальные услуги | Как будут рассчитываться комм.услуги с марта? | все | Подогрев ГВС - сидит в статье теплоснабжение, с учетом куб.м по показаниям инд.счетчика. Если в платежке стоит "Отопление", значит, расчет по нормативам. Если в платежке стоит "Теплоснабжение" - значит, расчет по общедомовому счетчику. Все дома 1й очереди с марта должны считаться по счетчикам. 2я очередь - частично по счетчикам, частично по нормативам. 7,8,9,10 дома - получат перерасчет за неуборку территории со стороны набережной. В марте по заявлениям жителей будет сделана "амнистия" по отоплению. | 2015-04-10 | ожидание
10 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Выставление и получение квитанций на оплату услуг ЖКХ через ЕИРЦ | все | После ухода застройщика, который планируется в мае/июне | 30.06.2015 14.03.15 | аннулирован | Пункт исключен после согласования протокола с Малкиным И. Необходимо на следующей встрече задать вопрос еще раз. Ответ: нет, пока не предполагаем, т.к. это повлечет доп.расходы.
| 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Перерасчет по мусоропроводу и уборке территории за январь | 2 очередь | Подготовит информацию к 14.03.2015 21.03.2015 обещано в мартовской квитанции перерасчет 28.03.2015 - перерасчет произведен. |  | готово
| 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Длительное выравнивание температуры ГВС (должна быть от 60 до 75 градусов) | 2 очередь | Вызывать сотрудника из диспетчерской и замерять температуру с составлением акта 21.03.2015 Сделали |  | готово | Вопрос решен. Почищены фильтры
| 2015-02-28 | Пожарная сигнализация | Когда будет введена пожарная сигнализация. Перерасчет за пожарную сигнализацию в квитанциях | 2 очередь | вводят в эксплуатацию сейчас. Это просто ревун, сигнал выходит в консьержные + будет сигнал в диспетчерскую. Сигнал в МЧС или другие службы не идет, так что услышите сирену - реагируйте. 21.03.2015 Работает . В консьержках есть пунк. Делают 1 центральный пульт . Инструктаж консьержек. | 2015-04-01 | готово | Вопрос решен. Работает
| 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Свалки мусора возле 9-10 домов | 2 очередь | Свалка убрана 9 марта На данный момент проблема возобновляется. Контейнер не стоит. 21.03.2015 Сказал что свалки нет. | 2015-03-21 | готово | Вопрос решен. Убрали
| 2015-03-21 | Застройщик | Рядом с 10 домом Застройщик начинает проводить шумные работы в 7 утра (иногда раньше и заканчивает в 22:00-23:00-01:40 (19-20 марта оставила заявку в диспетчерской по этому факту) | 2 очередь | 21.03.2015 Отправлено застройщику письмо | 2015-03-28 | готово | Вопрос решен. Больше не повторялось
| 2015-03-28 | Содержание и ремонт | 10 дом 5 подъезд, 4 этаж - незакрепленная батарея между этажами. , | 2 очередь |  |  | готово | Вопрос решен 04.04.2015 исправили
| 2015-03-28 | Содержание и ремонт | 10 дом, 1 подъезд, 1 этаж - со сдачи дома стоят 2 газовых баллона (после второй двери от входа) | 2 очередь |  |  | готово | Вопрсо решен 04.04.2015 убрали
| 2015-04-04 | Благоустройство | Забор на территории 8-10 домов | 2 очередь | Уберут 14.04.2015 | 2015-04-14 | готово | забор убрали 14.04.2015
| 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Не приходят квитанции на электронную почту (07.03.2015) | все |  |  | готово | Квитанции приходят
| 2015-03-28 | Карточки на въезд | с 17 января не можем получить карточки на въезд на территорию ЖК | все | Карточки готовы, главный инженер Хомутов Ю. должен забрать их в ПН (крайний срок) 09.04.2015 - карточки получены | 2015-03-31 | готово